枣院政字〔2016〕90号

枣 庄 学 院

关于推进政府采购工作执行进度的实施意见

根据山东省财政厅、教育厅关于积极推进政府采购执行进度的工作要求，为规范学校政府招标采购项目工作，加快预算执行进度，确保我校政府采购项目按时顺利完成，特制订本实施意见。

一、工作目标

加强学校对政府采购工作的领导，将政府采购工作纳入制度化、规范化轨道，进一步促进学校内部控制体系建设，不断完善政府采购管理，科学推进政府采购项目的执行进度，确保我校政府采购项目按时顺利完成。

二．组织领导

为加快学校政府采购项目的实施进度，提高项目执行效率，确保学校有关工作的顺利进行，学校成立政府采购项目工作领导小组，组织结构如下：

组  长：	曹胜强

副组长：	明清河	李目海  韩素玲

成  员：	各职能部门负责人   各二级学院院长

领导小组全面领导学校政府采购工作，及时掌握和解决政府采购项目执行过程中出现的矛盾和问题，确保政府采购工作顺利进行。领导小组下设办公室，具体负责政府采购项目实施的组织协调，并对招标采购进行全过程管理，确保学校政府采购工作按时顺利完成。

联 系 人：周  磊    办公电话：3785950

工作督察：赵修杰    办公电话：3786711

三、责任分工

（一）招标办公室

主要负责完成以下任务：

1.根据系统采购指标编报采购建议书，并及时进行需求公示；

2.按照建议书确定的采购方式，组织招标采购；

3.整理汇总招标过程档案材料，并根据有关规定要求，及时转交主管部门或使用单位；

4.参与项目完成后的验收工作。

（二）国有资产管理处

主要负责完成以下任务：

1.督促资产类项目的主管部门、使用部门或项目直接责任人按要求撰写技术参数，并将技术参数整理、汇总、审核后报招标办公室；

2.代表学校签订资产类项目合同；

3.督促资产类项目主管部门、使用单位（个人）、中标企业按照合同及时履约；

4.作为牵头部门，接收资产类项目验收申请，并组织验收。

（三）主管部门

根据学校有关文件规定要求，主管部门主要负责完成以下任务：

1.组织并督促使用部门或项目直接责任人按要求撰写技术参数，并将技术参数整理、汇总、审核后报相关部门：资产类报国有资产管理处，非资产类直接报招标办公室；

2.负责牵头审核和拟定合同中有关技术部分的条款，并负责监督和督促中标企业按时履行合同；

3.资产类项目接到验收通知后，按时参与验收，负责组织非资产类项目的验收；

4.负责项目付款手续的办理。

（四）使用单位（个人）

主要负责完成以下工作任务：

1.安排和督促项目负责人按要求撰写技术参数；

2.协助主管部门督促中标企业履行合同；

3.协调和配合项目的实施以及项目初验；

4.项目完成后，及时向相关部门提出验收申请。资产类向国资处提出，其他类向主管部门提出。

（五）计划财务处

负责完成的工作任务为：及时审核主管部门交来的付款手续材料，无误后登录系统，提交付款申请，做好付款的相关工作。

（六）监察处

负责完成的任务是：负责对学校招标采购过程实施全过程监督，确保招标采购工作严谨规范。

具体项目招标采购工作流程和完成时限见附件。

四、工作要求

（一）要高度重视项目执行工作。学校各采购项目负责人、项目主管部门负责人为相应工作流程第一责任人，把政府采购工作当成年度重要任务来抓，高度重视工作的时效性，按照工作流程中的责任分工，在规定时限内，按时完成工作任务，并留存完成时间证据材料，以备查验；

（二）招标采购工作实行问责制。学校招标采购工作办公室每月最后一周统计、通报本月项目执行情况。无论什么原因，未能在规定时限完成工作任务的责任人，要对项目延误原因给出书面说明。因工作不认真，严重影响学校招标采购工作进度，甚至给学校造成损失的，学校将根据情节轻重，追究当事人的责任，并对责任人进行问责，同时，将该项工作完成情况纳入部门（单位）年度考核；

（三）加强招标采购工作的指导。招标采购组织部门要加强对项目申报部门单位的业务培训和指导，特别要加强有关采购项目技术参数制定的指导和规范性审核，及时做好建议书的编报和招标采购的组织协调工作，要进一步研究政府招标采购中存在的问题，不断完善学校招标采购管理办法，努力使采购过程规范、科学、高效；

（四）重视项目技术参数制订工作。使用部门要充分发挥参数制订的主体作用，认真研究项目的特点和功能，按照标书制订要求，及时撰写和提交科学规范的技术参数；对技术指标制订过程不规范，工作不认真，缺少论证和调研，给学校造成损失的，将追究有关责任人的责任；

（五）验收是确保学校采购项目质量最重要的一环，项目验收牵头部门要按照学校有关规章制度成立验收小组，严格按照验收程序和采购合同验收每个项目，发现问题及时提出，严禁恶意串通、弄虚作假、搞假验收等行为，确保学校的利益不受损失；

（六）严格结算报销程序。审核验收完成后，项目主管部门要严格按照报销程序，做好材料票据整理和办理相关责任人签字手续等工作，严禁越权签字、代人签字等违规现象发生；财务部门要根据学校有关规定，严格审核有关票据，对符合要求的及时做好报销工作，手续不规范的，要耐心解释原因，以便有关部门及时补办。

附件：枣庄学院政府采购项目工作流程一览表

枣庄学院

2016年8月28日

附件：

枣庄学院政府采购项目工作流程一览表

| 编号 | 项目名称 | 工作职责 | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编撰技术参数 | 按要求撰写技术参数。并报送主管部门审核。 | 使用单位（个人） | 接到招标办通知2周内完成。 |  |
|  |  | 整理和汇总技术参数并进行初步审核后报招标办公室 | 主管部门 | 接到参数5个工作日 |  |
| 2 | 编报 建议书 | 对技术参数进行审核、汇总整理。 登录系统，根据系统内下达的采购指标，完成采购建议书的编报。 | 招标办公室 | 接到参数后3个工作日内完成 |  |
| 3 | 招标采购 | 建议书批复后，登录系统，对建议书及时进行需求公示。 需求公示结束后，按照项目的轻重缓急，根据建议书确定的采购方式，安排招标采购。 | 招标办公室 | 根据每个建议书采购方式特点，最长不超过一个半月。 |  |
| 4 | 移交招标采购档案材料 | 招标采购结束后，及时整理和汇总本次招标采购形成的档案材料，包括招标文件、中标企业的投标文件、评标过程中形成的汇总材料。 及时将上述材料一套送该项目的相关部门（单位） | 招标办公室 | 中标公示结束后1周内 |  |
| 5 | 签订合同 | 接到招标办转来的档案材料后，及时通知中标企业，提供签订合同所需相关信息和材料。 | 国有资产管理处（资产类） 主管部门（其他类） | 接到招标档案材料5个工作日内 |  |
|  |  | 登录政府采购系统，根据招标采购档案材料，拟订合同条款并录入。 | 国有资产管理处（资产类） 主管部门（其他类） | 3个工作日内 |  |
|  |  | 代表学校，与中标企业签订采购合同。 | 国有资产管理处（资产类） 主管部门（其他类） | 5个工作日 | 会签 |
| 6 | 供货督促 | 合同签订后，及时督促中标企业按照合同约定履约供货。 做好货物接收、安装协调、货物初验等工作。 | 国有资产管理处（资产类牵头） 主管部门（其他类牵头） 使用部门 | 合同约定日期前 |  |
| 7 | 验收 | 资产类项目按照合同内容完成后，使用单位应及时向国资处提出验收申请。其他类项目向主管部门提出验收申请。 | 使用部门 | 合同全部完成后3个工作日内 |  |
|  |  | 相关部门接到验收申请后，组织相关部门（单位）进行验收。 各相关部门要支持配合，及时完成验收工作。 | 国有资产管理处（资产类） 主管部门（其他类） | 收到验收申请后5个工作日内 |  |
| 8 | 办理 付款手续 | 整理付款所需票据、材料（发票、验收单、合同等）。 按照财务管理规定，办理签字手续。 将签字完备的付款材料及时交计划财务处。 | 经费主管部门（除省级批量集采项目外） | 验收结束7个工作日内 |  |
| 9 | 付款 | 审核主管部门（单位）交来的付款材料。 登录系统，提交付款申请，完成付款手续。 | 计划财务处 | 接到付款手续3个工作日内完成。 |  |

【注】：1.如果采购项目没有主管部门，则责任单位为使用单位（个人）。

枣庄学院校长办公室                        2016年8月28日印发

校对：牛磊                                  共印70份